## PlanActiune_SIDU 2024 - 2030
PLAN DE ACȚIUNE - LISTA PROIECTE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI BUFTEA 2024 - 2030
Nr.crt | Obiectivul/obiectivele aferent strategiei teritoriale integrate căruia i se adresează | Denumire acțiune conform Plan acțiune prezentat în SIDU Oras Buftea 2024 - 2030 | Denumire proiect | Localizare | Localizare | Descrierea succintă (din descriere va trebui să reiasă dacă proiectul este integrat sau complementar cu alte proiecte propuse în planul de acțiune) | Număr curent proiecte complementare din Planul de Acțiune (dacă e cazul) | Valoarea totală estimată a investiției (Euro) | Sursa/ sursele de finanțare estimate | Beneficiarul/ Beneficiarii (proprietarul/ administratorul) | Maturitate/ stadiu (fișă proiect, documentație tehnico-economică DALI/ SF/ PT, achiziție lucrări în curs, lucrări începute și nefinalizate) | Data estimată depunere proiect | Perioada estimată de implementare proiect | Perioada de implementare | Obiectivul/ obiectivele aferent PR BI 2021-2027 căruia i se adresează (dacă este cazul) | Nevoi de Asistență Tehnică identificate
1 | OS1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare din Buftea cu realizarea de investiții pentru dotarea adecvată a unităților de învățământ, inclusiv din perspectiva digitalizării | Extinderea infrastructurii aferente rețelei școlare din Buftea prin continuarea construirii de infrastructuri noi tip creșă/grădiniță | Construirea unei Creșe in Cartierul pentru Tineri | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate în educație, formare și învățare. | Poate fi complementar cu 36, 84, 7 | 3453015.12 | Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027; Compania Nationala de Investitii | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect tip (Ordin MLPDA nr. 1406/2022) | 2025 | 36 luni | 2025 - 2028 | Ob.10- Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modernă.
2 | OS1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare din Buftea cu realizarea de investiții pentru dotarea adecvată a unităților de învățământ, inclusiv din perspectiva digitalizării | Asigurarea accesului la educaţie a elevilor prin achiziţia de microbuze şcolare | Asigurarea accesului la educaţie a elevilor din judeţul Ilfov prin achiziţia de microbuze şcolare | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Achizitie de microbuze scolare in vederea imbunatatirii accesului la educatie a copiilor din oras | n/a | 400000 | Planul Național de Redresare și Reziliență | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect/ depus pe PNRR (in evaluare) | 2023 | 24 luni | 2024-2026
3 | OS1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare din Buftea cu realizarea de investiții pentru dotarea adecvată a unităților de învățământ, inclusiv din perspectiva digitalizării | Construirea de infrastructura nouă aferentă rețelei școlare din Buftea, respectiv construirea unei școli în cartierul Buciumeni | Construire Scoala gimnazială nr. 4 Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construirea unei infrastructuri noi, respectiv o școală, in cartierul Buciumeni | Poate fi complementar cu 2, 4, 5,6 , 48, 11, 13 | 2500000 | Proiectul Proiectul Școli mai Sigure, Incluzive și Sustenabile implementat de Guvernul României prin Ministerul Educației și Unitatea de Management de Proiect pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU) cu sprijin financiar din partea Băncii Mondiale | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024 | 24 luni | 2025 - 2026
4 | OS2. Sprijinirea dobândirii de noi competențe de către cadrele didactice și elevi și îmbunătățirea condițiilor educaționale prin introducerea de programe și măsuri adaptate nivelului de studii | Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor prin adaptarea curriculumului pentru învățarea în mediul virtual | Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și ale elevilor prin adaptarea curriculumului pentru învățarea în mediul virtual | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Doadirea de noi competențe-TIC, de către cadrele didactice și elevi vederea adaptarea curriculumului la învățarea în mediul virtual | Poate fi complementar cu 1, 32, 12 | 500000 | PNRR Componenta 2, II.2 O Românie Educată - Digitalizarea educației) | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 12 luni | 2025-2026
5 | OS2. Sprijinirea dobândirii de noi competențe de către cadrele didactice și elevi și îmbunătățirea condițiilor educaționale prin introducerea de programe și măsuri adaptate nivelului de studii | Introducerea de programe after-school pentru elevii din ciclurile primar-gimnazial | Programe after-school pentru elevii din ciclurile primar-gimnazial | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Introducerea de programe after-school pentru elevii din ciclurile primar-gimnazial | Poate fi complementar cu 6,11 | 500000 | POIDS - PNRR (pilon IV, Politici pentru generația următoare, copii și tineri, componenta VI.1 O Românie Educată | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni | 2027-2028
6 | OS2. Sprijinirea dobândirii de noi competențe de către cadrele didactice și elevi și îmbunătățirea condițiilor educaționale prin introducerea de programe și măsuri adaptate nivelului de studii | Reducerea abandonului școlar prin acordarea unor „burse punte” la trecerea de la gimnaziu la liceu și alinierea la demersurile naționale de dezvoltare a unui mecanism de avertizare timpurie în educație (MATE) | „Burse punte” si alte facilitati in vederea reducerii abandonului scolar si dezvoltarii mecanismului de avertizare timpurie in educatie-MATE | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Reducerea abandonului școlar prin acordarea unor „burse punte” la trecerea de la gimnaziu la liceu și alinierea la demersurile naționale de dezvoltare a unui mecanism de avertizare timpurie în educație (MATE) | Poate fi complementar cu 5, 11, 18 | 675000 | POIDS - PNRR (pilon IV, Politici pentru generația următoare, copii și tineri, componenta VI.1 O Românie Educată | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026 | 24 luni | 2026-2028
7 | OS3. Creșterea calității actului medical și îmbunătățirea accesului cetățenilor din Buftea la servicii medicale diversificate, inclusiv prin valorificarea facilităților de digitalizare | Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate din orașul Buftea | Construire si dotare dispensar medical Cartier Tineri | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate în sanatate. | Poate fi complementar cu 38, 84, 1 | 1500000 | Compania Nationala de Investitii (Ordin MLPDA nr. 2363/08.09.2022) | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect tip (Ordin MLPDA nr. 2363/2022) | 2025 | 36 luni | 2025 - 2028
8 | OS3. Creșterea calității actului medical și îmbunătățirea accesului cetățenilor din Buftea la servicii medicale diversificate, inclusiv prin valorificarea facilităților de digitalizare | Dotarea unor cabinete medicale din Buftea cu aparatură de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici | Dotarea unor cabinete medicale din Buftea cu aparatură de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Dotarea unor cabinete medicale din Buftea cu aparatură de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici | Poate fi complementar cu 9 | 300000 | PNRR Componenta 1, V.1 - Fondul pentru spitale. Creșterea accesului la sănătate) | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026 | 24 luni | 2026-2028
9 | OS3. Creșterea calității actului medical și îmbunătățirea accesului cetățenilor din Buftea la servicii medicale diversificate, inclusiv prin valorificarea facilităților de digitalizare | Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate din orașul Buftea | Crearea/modernizarea cabinetelor medicale din cadrul unitatilor de invatamant | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Creșterea standardelor de asistență medicală pentru unitățile de învățământ prin crearea/asigurarea funcționării cabinetelor medicale în cadrul acestora | Poate fi complementar cu 32, 8 | 200000 | PR BI 2021-2027 / PNRR Componenta V.3 O Românie educată -infrastructură școlară și universitară | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026 | 24 luni | 2026 - 2028 | Ob.10-Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modernă.
10 | OS3. Creșterea calității actului medical și îmbunătățirea accesului cetățenilor din Buftea la servicii medicale diversificate, inclusiv prin valorificarea facilităților de digitalizare | Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate din orașul Buftea | Centru de primiri urgente | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construirea unei infrastructuri noi, respectiv un centru de primiri urgențe în cadrul spitalului din orașul Buftea | Poate fi complementar cu 8 | 2500000 | Programul Sănătate 2021-2027, buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni | 2024 - 2026 /2026 - 2028
11 | OS4. Creșterea gradului de incluziune și acces pentru populația vulnerabilă la educație, servicii medicale și digitalizare | Dezvoltarea de pachete integrate în scopul atragerii în sistemul de învățământ a persoanelor din categoria grupurilor vulnerabile (copii de etnie romă, copii din familii defavorizate) | Dezvoltarea de pachete integrate în scopul atragerii în sistemul de învățământ a persoanelor din categoria grupurilor vulnerabile (copii de etnie romă, copii din familii defavorizate) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Facilitati introduse in în scopul atragerii în sistemul de învățământ a persoanelor din categoria grupurilor vulnerabile (copii de etnie romă, copii din familii defavorizate) | Poate fi complementar cu 5,6,18 | 150000 | PR BI 2021-2027 /POEO | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026 | 12 luni | 2026 - 2027 | Ob.10-Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modernă.
12 | OS4. Creșterea gradului de incluziune și acces pentru populația vulnerabilă la educație, servicii medicale și digitalizare | Implementarea unui program de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități în sprijinul dezvoltării sistemului de educație incluzivă | Program de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități în sprijinul dezvoltării sistemului de educație incluzivă | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Implementarea unui program de alfabetizare digitală pentru elevii cu dizabilități în sprijinul dezvoltării sistemului de educație incluzivă | Poate fi complementar cu 5,6, 18, 74 | 150000 | PNRR Componenta II.1 O Românie Educată: Digitalizarea educației | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026 | 12 luni | 2026 - 2027
13 | OS4. Creșterea gradului de incluziune și acces pentru populația vulnerabilă la educație, servicii medicale și digitalizare | Dezvoltarea de programe aferente educației timpurii pentru grupuri dezavantajate (minoritatea romă, copii din familii defavorizate) prin valorificarea parteneriatelor cu ONG-urile de profil și prin atragerea de investiții în regim PPP | Programe aferente educației timpurii pentru grupuri dezavantajate (minoritatea romă, copii din familii defavorizate) prin valorificarea parteneriatelor cu ONG-urile de profil și prin atragerea de investiții în regim PPP | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea de programe aferente educației timpurii pentru grupuri dezavantajate (minoritatea romă, copii din familii defavorizate) prin valorificarea parteneriatelor cu ONG-urile de profil și prin atragerea de investiții în regim PPP | Poate fi complementar cu 12 | 150000 | PNRR Componenta VI.1 O Românie educată - Fonduri private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026 | 12 luni | 2026 - 2027
14 | OS4. Creșterea gradului de incluziune și acces pentru populația vulnerabilă la educație, servicii medicale și digitalizare | Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice de asistență socială prin dezvoltarea de servicii de tele-asistență și creșterea nivelului de competențe digitale ale personalului de specialitate | Servicii de tele-asistență și creșterea nivelului de competențe digitale ale personalului de specialitate in scopul Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice de asistență socială | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice de asistență socială prin dezvoltarea de servicii de tele-asistență și creșterea nivelului de competențe digitale ale personalului de specialitate | Poate fi complementar cu 12 | 100000 | PNRR (Componenta V.4 Încurajarea formalizării muncii și introducerea venitului minim de incluziune) | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 12 luni | 2025-2026
15 | OS5. Creșterea calității serviciilor de asistență socială pentru populația vulnerabilă, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de profil și adoptarea unor măsuri speciale de sprijin/ajutor social pentru persoanele cu nevoi sociale | Dotarea și asigurarea funcționării noului Centru pentru seniori Sf. Andrei, inclusiv cu înființarea de noi unități mobile pentru asistența la domiciliu necesară persoanelor vârstnice | Extinderea/modernizarea Centru pentru seniori Sf. Andrei, inclusiv cu înființarea de noi unități mobile pentru asistența la domiciliu necesară persoanelor vârstnice | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Dotarea și asigurarea funcționării noului Centru pentru seniori Sf. Andrei, inclusiv cu înființarea de noi unități mobile pentru asistența la domiciliu necesară persoanelor vârstnice-implicare ONG-uri si furnizori de servicii sociale | Poate fi complementar cu 17 | 100000 | PNRR Componenta 3 IV.3 Infrastructură socială și cămine de bătrâni | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 -2026 | 24 luni | 2025-2026 / 2026 - 2027
16 | OS5. Creșterea calității serviciilor de asistență socială pentru populația vulnerabilă, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de profil și adoptarea unor măsuri speciale de sprijin/ajutor social pentru persoanele cu nevoi sociale | Introducerea tichetelor de muncă informală pentru lucrătorii care prestează servicii sociale la domiciliu | Tichete de muncă informală pentru lucrătorii care prestează servicii sociale la domiciliu | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Introducerea tichetelor de muncă informală pentru lucrătorii care prestează servicii sociale la domiciliu | n/a | 100000 | PNRR-Componenta 4 Încurajarea formalizării muncii și introducerea venitului minim de incluziune | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 12 luni | 2025-2026
17 | OS5. Creșterea calității serviciilor de asistență socială pentru populația vulnerabilă, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de profil și adoptarea unor măsuri speciale de sprijin/ajutor social pentru persoanele cu nevoi sociale | Sprijinirea persoanelor vârstnice cu dizabilități prin construirea de noi centre de profil și a copiilor vulnerabili prin crearea de locuințe protejate | Construirea de noi centre/locuinte protejate pentru batrani și copii vulnerabili in scopul sprijinirii persoanelor vârstnice, cu dizabilități | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Sprijinirea persoanelor vârstnice cu dizabilități prin construirea de noi centre de profil și a copiilor vulnerabili prin crearea de locuințe protejate | Poate fi complementar cu 15,19,20 | 10000000 | POIDS PNRR Componenta 3, IV.3 Infrastructură socială și cămine pentru bătrâni, Fonduri private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024 | 24 luni | 2024-2026
18 | OS5. Creșterea calității serviciilor de asistență socială pentru populația vulnerabilă, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de profil și adoptarea unor măsuri speciale de sprijin/ajutor social pentru persoanele cu nevoi sociale | Continuarea măsurilor de acordare a ajutorului material pentru persoanele vulnerabile (ex. vouchere de masă, pachete alimentare, mese calde la Cantina Sf. Andrei) și pentru copiii provenind din familii dezavantajate sau aflați în alte situații de risc (ajutor tip "pachet micul școlar") | Ajutor material pentru persoanele vulnerabile (ex. vouchere de masă, pachete alimentare, mese calde la Cantina Sf. Andrei) și pentru copiii provenind din familii dezavantajate sau aflați în alte situații de risc (ajutor tip "pachet micul școlar") | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Continuarea măsurilor de acordare a ajutorului material pentru persoanele vulnerabile (ex. vouchere de masă, pachete alimentare, mese calde la Cantina Sf. Andrei) și pentru copiii provenind din familii dezavantajate sau aflați în alte situații de risc (ajutor tip "pachet micul școlar") | Poate fi complementar cu 6,11 | 100000 | POIDS - Prioritatea 9 | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026 | 24 luni | 2026-2028
19 | OS5. Creșterea calității serviciilor de asistență socială pentru populația vulnerabilă, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de profil și adoptarea unor măsuri speciale de sprijin/ajutor social pentru persoanele cu nevoi sociale | Sprijinirea copiilor cu afecțiuni speciale prin amenajarea/construirea unui centru care să ofere servicii terapeutice | Amenajarea/construirea unui centru care să ofere servicii terapeutice pentru sprijinirea copiilor cu afecțiuni speciale | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Sprijinirea copiilor cu afecțiuni speciale prin amenajarea/construirea unui centru care să ofere servicii terapeutice | Poate fi complementar cu 17,20 | 1000000 | POIDS, Fonduri private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni | 2025-2027 / 2026 - 2028
20 | OS5. Creșterea calității serviciilor de asistență socială pentru populația vulnerabilă, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de profil și adoptarea unor măsuri speciale de sprijin/ajutor social pentru persoanele cu nevoi sociale | Crearea oficială a unei rețele integrate de servicii de asistență socială | Rețea integrata de servicii de asistență socială | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Crearea oficială a unei rețele integrate de servicii de asistență socială | Poate fi complementar cu 17,19 | 100000 | POIDS - Prioritatea 1 (prin CLLD - strategie de dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității) | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 12 luni | 2025-2026
21 | OS6. Susținerea producătorilor locali în vederea stimulării creșterii consumului de produse românești | Promovarea producătorilor și a creației locale de la nivelul orașului Buftea | Promovarea producătorilor și a creației locale de la nivelul orașului Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Promovarea producătorilor și a creației locale de la nivelul orașului Buftea în vederea stimulării creșterii consumului de produse românești si dezvoltarii locale | Poate fi complementar cu 22 | 100000 | Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 12 luni | 2025-2026
22 | OS6. Susținerea producătorilor locali în vederea stimulării creșterii consumului de produse românești | Extinderea și/ sau modernizarea piețelor agroalimentare și a spațiilor publice alăturate | Extinderea și/ sau modernizarea piețelor agroalimentare și a spațiilor publice alăturate | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Extinderea și/ sau modernizarea piețelor agroalimentare și a spațiilor publice alăturate | Poate fi complementar cu 21 | 1000000 | Buget local, Mediul privat | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 24 luni | 2026-2027
23 | OS7. Crearea unui ecosistem favorabil investițiilor pentru creșterea atractivității orașului în rândul populației din proximitate | Înființarea unui parc industrial / a unei infrastructuri noi de afaceri | Parcul industrial Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Înființarea parcului industrial Buftea | Poate fi complementar cu 24 | 2500000 | Consiliul Județean Ilfov, Buget local, Surse private | U.A.T. Oraș Buftea/ U.A.T Oraș Chitila | Fisa proiect | 2026 | 36 luni | 2027-2029
24 | OS7. Crearea unui ecosistem favorabil investițiilor pentru creșterea atractivității orașului în rândul populației din proximitate | Promovarea avantajelor dezvoltării de afaceri în UAT Buftea în vederea atragerii de noi investitori privați | Promovarea avantajelor dezvoltării de afaceri în UAT Buftea (de exemplu, prin participarea la evenimente naționale/ internaționale precum și organizarea de întâlniri/ evenimente pentru prezentarea zonei și a facilităților disponibile, activități de relaționare cu autorități, ONG-uri,ambasade, consulate, organizații internaționale, camere de comerț, mediul economic etc.) în vederea atragerii de noi investitori privați | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Demararea de acțiuni și demersuri în vederea mediatizării și promovării avantajelor dezvoltării de afaceri în UAT Buftea (de exemplu, prin participarea la evenimente naționale/ internaționale precum și organizarea de întâlniri/ evenimente pentru prezentarea zonei și a facilităților disponibile, activități de relaționare cu autorități, ONG-uri,ambasade, consulate, organizații internaționale, camere de comerț, mediul economic etc.) în vederea atragerii de noi investitori privați | Poate fi complementar cu 23 | 100000 | Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 12 luni | 2025-2026
25 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale | Eficientizare energetică Lot 1-Centru, Blocurile PM1, PM2, PM3, PM8, Vile Judecătorie, orașul Buftea, Județul Ilfov | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. | Poate fi complementar cu 26, 27, 28, 29 | 3152148.16 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale) PNRR (C5-Valul Renovării), PDD Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | DALI (proiect depus -PNRR - in evaluare; va fi depus si in cadrul POR 2020-2024 - 10 iulie 2024) | 2023 - 2024 | 24 luni |  | Ob. 5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
26 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale | Eficientizare energetică Lot 2-Săbăreni, Blocurile A si Bloc B | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. | Poate fi complementar cu 25, 27, 28, 29 | 1317092 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale) PNRR (C5-Valul Renovării), PDD Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | DALI (proiect depus -PNRR - in evaluare; va fi depus si in cadrul POR 2020-2024 - 10 iulie 2024) | 2023 - 2024 | 24 luni |  | Ob. 5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
27 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale | Eficientizare energetică Lot 3-Studio-Blocuri, 13, 15, 19, 24, 29, 35, orașul Buftea, județul Ilfov | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. | Poate fi complementar cu 25, 26, 28, 29 | 5124849.24 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale) PNRR (C5-Valul Renovării) Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | DALI (proiect depus -PNRR - octombrie 2022; POR 2020-2024 - 10 iulie 2024) | 2023 - 2024 | 24 luni |  | Ob. 5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
28 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale | Eficientizare energetică Lot 4 - Studio, Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis scara B, 6, 21, orașul Buftea, Județul Ilfov | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. | Poate fi complementar cu 25, 26, 27, 29 | 3075102.8 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale) PNRR (C5-Valul Renovării), PDD Bugetul local Surse private |  | DALI (proiect depus -PNRR - octombrie 2022; POR 2020-2024 - 10 iulie 2024) | 2023 - 2024 | 24 luni |  | Ob. 5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
29 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale | Eficientizarea energetica a cladirilor LOT 5 (fost Lot 4 POR) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale. | Poate fi complementar cu 25, 26, 27, 28 | 6973123.16 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale) PNRR (C5-Valul Renovării), PDD Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | DALI (proiect depus -PNRR - in evaluare; va fi depus si in cadrul POR 2020-2024 - 10 iulie 2024) | 2024 | 24 luni |  | Ob. 5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
30 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice | Eficientizare energetică – Corp C3, orașul Buftea, Județul Ilfov | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovare energetică moderată a clădirilor publice. | Poate fi complementar cu 31, 32, 33, 34 | 3789145.64 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.2 - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice) PNRR (C5-Valul Renovării), PDD Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | DALI (proiect depus -PNRR - in evaluare; va fi depus si in cadrul POR 2020-2024 - 10 iulie 2024) | 2024 | 24 luni |  | Ob. 5 - Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
31 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice | Reabilitare energetică Primaria Buftea, oraș Buftea, Județ Ilfov | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovarea clădirilor publice în vederea creșterii eficienței energetice. | Poate fi complementar cu 30, 32, 33, 34 | 2403808.72 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.2 - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice) PNRR (C5-Valul Renovării), PDD Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | DALI | 2024 | 12 luni |  | Ob. 5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
32 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice | Eficientizarea energetica a unitatilor de invatamant | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovarea clădirilor pulice în vederea creșterii eficienței energetice. | Poate fi complementar cu 30, 31, 33, 34 | 1500000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.2 - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice) PNRR (C5-Valul Renovării) Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 24 luni |  | Ob. 5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
33 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice | Renovări clădiri publice în vederea creșterii eficienței energetice | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Renovarea clădirilor publice în vederea creșterii eficienței energetice | Poate fi complementar cu 30, 31, 33, 34 | 4000000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.2 - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice) PNRR (C5-Valul Renovării), PDD Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024 | 36 luni |  | Ob.5-Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
34 | OS8. Renovarea fondului locativ în vederea creșterii eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în contextul schimbărilor climatice | Dotarea cu tehnologii și instalarea de capacități de producție a energiei din surse regenerabile de energie pentru consumul propriu al clădirilor publice | Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru producerea de energie dedicată consumului propriu al clădirilor publice (de exemplu, panouri fotovoltaice) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Utilizarea surselor de energie regenerabile pentru producerea de energie dedicată consumului propriu al clădirilor publice (de exemplu, panouri fotovoltaice) | Poate fi complementar cu 30, 31, 32, 33 | 10000000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 3 – O regiune prietenoasă cu mediul, 3.2 - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice) PNRR (C5-Valul Renovării) Bugetul local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024 | 24 luni |  | Ob. 5- Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
35 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Extinderea și consolidarea infrastructurii de utilități publice la nivelul întregului UAT | Realizare iluminat public străzi: Teilor, Stăvilarului, Horia Romoșanu | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Extinderea sistemului de iluminat public. | Poate fi complementar cu 36, 37 | 470690.6 | AFM | U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate | 2024-2025 | 24 luni
36 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Extinderea și consolidarea infrastructurii de utilități publice la nivelul întregului UAT | Modernizare iluminat public Cartier Studio | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Extinderea/modernizarea sistemului de iluminat public precum si achizitionarea si instalarea sistemelor de dimare/telegestiune. | Poate fi complementar cu 35, 37 | 2000000 | AFM | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni
37 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Extinderea și consolidarea infrastructurii de utilități publice la nivelul întregului UAT | Modernizarea, extinderea si eficientizarea energetico-functionala a sistemului de iluminat public in orasul Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Extinderea/modernizarea sistemului de iluminat public precum si achizitionarea si instalarea sistemelor de dimare/telegestiune. | Poate fi complementar cu 35, 36 | 3719071.29 | AFM | U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate | 2024 | 24 luni
38 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Modernizarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor publice, inclusiv a zonei centrale | Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi aferente aliniamentelor stradale in Cartier Tineri | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenajarea spatiilor verzi aferente aliniamentelor stradale | Poate fi complementar cu 39, 40 | 2500000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 – O regiune atractivă și incluzivă, 7.2 - Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice), Bugetul local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025 | 24 luni |  | Ob.7-Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
39 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Modernizarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor publice, inclusiv a zonei centrale | Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi aferente aliniamentelor stradale si cladirilor rezidentiale in Cartier Studio | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenajarea spatiilor verzi aferente aliniamentelor stradale. | Poate fi complementar cu 38, 40 | 2000000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 – O regiune atractivă și incluzivă, 7.2 - Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice), Bugetul local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni |  | Ob.7-Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
40 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Modernizarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor publice, inclusiv a zonei centrale | Reamenajare Centru Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Reamenajarea Centrului Orasului Buftea | Poate fi complementar cu 38, 39 | 4500000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 – O regiune atractivă și incluzivă, 7.2 - Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice), Bugetul local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni |  | Ob. 7- Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
41 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Extinderea și consolidarea infrastructurii de utilități publice la nivelul întregului UAT | Statie reductie mare presiune gaze | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construire stație gaze naturale |  | 500000 | PNI Anghel Saligny, Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni
42 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Elaborarea / Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism | Elaborarea și/sau actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Actualizare Plan Urbanistic General și elaborarea Regulamentului Local de Urbanis |  | 250000 | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 12 luni
43 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Expertizare seismică a clădirilor cu risc seismic | Expertizare seismică a clădirilor cu risc seismic din orasul Buftea, județul Ilfov | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Expertizarea seismică a clădirilor cu risc seismic din jorasul Buftea |  | 1000000 | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 12 luni |  | Ob.6-Reducerea riscului seismic în rândul clădirilor publice.
44 | OS9. Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare, atenuarea nivelului de zgomot perceput și îmbunătățirea aspectului vizual al orașului | Extinderea și consolidarea infrastructurii de utilități publice la nivelul întregului UAT | Extindere rețea canalizare ape pluviale | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Creșterea calității condițiilor de locuire și a gradului de confort prin asigurarea accesului gospodăriilor la rețelele tehnico-edilitare | / | 10000000 | AFM, PDD | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni
45 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Achiziția de autovehicule de transport rutier nepoluante (autobuze electrice / hibrid) pentru efectuarea transportului public de călători | Achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public Buftea – autobuze electrice din gama de 10 m | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea unui serviciu de transport public "verde". | Poate fi complementar cu 52 | 5474000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată), PNRR, Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect depus PNRR - in evaluare) | 2022 | 24 luni |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
46 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Infrastructură rutieră oraș Buftea - 18 străzi | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Infrastructura rutiera (strazi, trotuare) - 18 strazi | Poate fi complementar cu 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 | 5598868.6 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate | 2022 | 24 luni |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
47 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Modernizare strazi si alei Cartier Studio | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Infrastructura rutiera (strazi, trotuare) - Cartier Studio. | Poate fi complementar cu 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 | 5000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
48 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Sens giratoriu pe DN7 Km17+750 intersectie cu strada Milano (DJ602 km 37+100) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenajare sens giratoriu pe DN7 Km17+750 intersectie cu strada Milano (DJ602 km 37+100) | Poate fi complementar cu 46, 47, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 | 2029412 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | CNAIR/ U.A.T. Judet Ilfov/ U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate |  |  |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
49 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Pasaj pietonal sunteran pe DN 1A km 19+800 intersectie cu B.dul Mihai Eminescu | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenajare pasaj pietonal sunteran pe DN 1A km 19+800 intersectie cu B.dul Mihai Eminescu | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 50, 55, 56 57, 58, 59, 60, 62, 63 | 2827275 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | CNAIR/ U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate |  |  |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
50 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Sens giratoriu pe DN 1A Km19+250 intersectie cu strada Stirbei Voda (DJ602) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenajare sens giratoriu pe DN 1A Km19+250 intersectie cu strada Stirbei Voda (DJ602) | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63 | 1727253 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | CNAIR/ U.A.T. Judet Ilfov/ U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate |  |  |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
51 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Realizarea Terminal Multimodal de tip park & ride în zona Gării Buftea, pe strada Liceului | Terminal Multimodal de tip park & ride în zona Gării Buftea, pe strada Liceului | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Realizarea Terminal Multimodal de tip park & ride în zona Gării Buftea, pe strada Liceului | Poate fi complementar cu 45, 51 | 500000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
52 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Extinderea, modernizarea și dotarea cu infrastructură de încărcare a autobuzelor electrice a autobazei de care beneficiază SC Regio Serv Transport SRL pe strada Pepinierei | Extinderea, modernizarea și dotarea cu infrastructură de încărcare a autobuzelor electrice a autobazei de care beneficiază SC Regio Serv Transport SRL | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Extinderea, modernizarea și dotarea cu infrastructură de încărcare a autobuzelor electrice a autobazei de care beneficiază SC Regio Serv Transport SRL | Poate fi complementar cu 45 | 100000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată) - Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2025 | 12 luni |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
53 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Prelungirea magistralei de metrou M4 pe ruta Lac Străulești - Buftea | Metrou Străulești-Buftea | Mogoșoaia, Buftea-Ilfov | Buftea, Ilfov | Extinderea infrastructurii de transport-metrou Străulești-Buftea |  | 300000000 | PT, Buget de stat | Ministerul Transporturilor | Fisa proiect | 2030 |  |  | Ob.8-Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
54 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta Buftea-Străulești (13 km) | Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta Buftea-Străulești (13 km) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transort prin Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta Buftea-Străulești (13 km) | Poate fi complementar cu 83 | 105000000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată), Buget local | Societatea de Transport Bucureşti | Fisa proiect | 2028-2030 | 48 luni |  | Ob. 8- Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
55 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Modernizare DJ101 Buftea - Tamasi (piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public) | DJ101 (calea ferata Bucuresti Brasov) - DJ101(intrare Tamasi) | Buftea, Ilfov | Proiect integrat-piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 | 7000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 Buget local | UAT Buftea/CJ Ilfov | DALI (procedură de achiziție publică finalizată cu desemnarea câștigătorului) | 2024 | 24 luni
56 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Drum de legatura DN1A - DJ101, Buftea | Traseu: DN1A Buftea (in zona A0) -DJ101 Buftea | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transort prin realizarea drumului de legatura DN1A - DJ101, Buftea | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63 | 25000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 Buget local | UAT Buftea/CJ Ilfov | Studiu de fezabilitate (procedură de achiziție publică în derulare) | 2025 - 2026 | 48 luni
57 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Largire cu doua benzi DJ101, Buftea | DJ101 Buftea | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transport prin largire cu doua benzi a DJ101, Buftea | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 59, 60, 62, 63 | 10000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 Buget local | UAT Buftea/CJ Ilfov | Fisa proiect | 2026 -2028 | 48 luni
58 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Construire pasaj suprateran pe DJ101, la intersectia cu calea ferata, localitatea Buftea | Traseu: DJ101 intersectie cu calea ferata Bucuresti-Brasov Lungime: 1.5 kilometri | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transort prin construirea unui pasaj suprateran pe DJ101, la intersectia cu calea ferata, localitatea Buftea | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 62, 63 | 30000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | UAT Buftea/CJ Ilfov | Studiu de fezabilitate (procedură de achiziție publică în derulare) | 2024-2025 | 24 luni |  | Ob. 9- Îmbunătățirea conectivității și accesibilității la TEN-T.
59 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Pasaj subteran/suprateran pe strada Recoltei/strada Rândunelelor la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea | Traseu: DJ602 (sens giratoriu str. Agricultori) - DN1A (Buftea) | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transort prin construirea unui pasaj subteran/suprateran pe strada Recoltei/strada Rândunelelor la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 60, 62, 63 | 40000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 PR BI 2021-2027 (Prioritatea 5 – O regiune accesibilă) Buget local | UAT Buftea/CJ Ilfov | DALI (procedură de achiziție publică finalizată cu desemnarea câștigătorului) | 2024-2025 | 24 luni |  | Ob. 9- Îmbunătățirea conectivității și accesibilității la TEN-T.
60 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Largire pod peste raul Colentina | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transport prin largirea podului peste raul Colentina | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 62, 63 | 15000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 Buget local |  | Fisa proiect | 2026-2028 | 48 luni
61 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice în cadrul UAT Buftea | Statii de incarcare autovehicule electrice | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transport prin realizarea de statii de incarcare pentru autovehicule electrice | Poate fi complementar cu 45, 52 | 1905249.62 | PNRR, Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate | 2024-2025 | 12 luni
62 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Modernizare DJ602 (piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Proiect integrat-piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64 | 5000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 Buget local | UAT Buftea/CJ Ilfov | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni
63 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport | Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea și extinderea de străzi și poduri și realizarea de sensuri giratorii și pasaje rutiere și pietonale | Modernizare DN7 (piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Proiect integrat-piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64 | 7000000 | PNI Anghel Saligny 2021-2028 Buget local | UAT Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni
64 | OS10. Dezvoltarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții integrate în infrastructura de transport |  | Drum radial DR4-Nord Expres, cu o lungime de 12.59 km va realiza conexiunea la Autostrada A0, apoi se va prelungii spre DNCB și Bulevardul Poligrafiei | UAT-uri din județul Ilfov, Municipiul București | Buftea, Ilfov | Dezvoltarea infrastructurii de transort prin realizarea drumului radial | Poate fi complementar cu 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 62, 63 | 86040000 | Buget de stat, PNRR,POT,CEF 2.0 | CJ Ilfov, Ministerul Transporturilor, Municipiul Bucuresti, UAT Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 36 luni
65 | OS11. Valorificarea potențialului turistic al orașului prin diversificarea și punerea în valoare a infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială | Consolidarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber și interacțiune socială din zona râului Colentina, a lacurilor Buftea, Buciumeni și Flămânzeni și din restul UAT-ului | Promenada Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Proiect complex - promenada multifunctionala pe malul raului Colentina (lacurile Buciumeni si Flamanzeni)- piste-alee pietonala-zone de recreere | Poate fi complementar cu 66, 67, 68, 69, 70 | 9417249.44 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă), Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate | 2024 | 24 luni |  | Ob.7-Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
66 | OS11. Valorificarea potențialului turistic al orașului prin diversificarea și punerea în valoare a infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială | Consolidarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber și interacțiune socială din zona râului Colentina, a lacurilor Buftea, Buciumeni și Flămânzeni și din restul UAT-ului | Parc Lac Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenjarea unui parc recreativ multifunctional pe o suprafata de 105.838 mp | Poate fi complementar cu 65, 67, 68, 69, 70 | 14230496.11 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă), Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate | 2024-2025 | 24 luni |  | Ob.7-Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
67 | OS11. Valorificarea potențialului turistic al orașului prin diversificarea și punerea în valoare a infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială | Consolidarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber și interacțiune socială din zona râului Colentina, a lacurilor Buftea, Buciumeni și Flămânzeni și din restul UAT-ului | Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement, strada Ştirbei Vodă, Oraşul Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenajarea complexă va ridica calitatea spațiilor verzi, creșterea gradului de dotare a zonei, mărirea confortului urban și îmbunătățirea calității mediului. | Poate fi complementar cu 65, 66, 68, 69, 70 | 6170409.1251 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă), Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Studiu de fezabilitate | 2024 -2025 | 24 luni |  | Ob.7-Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
68 | OS11. Valorificarea potențialului turistic al orașului prin diversificarea și punerea în valoare a infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială | Consolidarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber și interacțiune socială din zona râului Colentina, a lacurilor Buftea, Buciumeni și Flămânzeni și din restul UAT-ului | Creare de paduri urbane | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Crearea de paduri urbane | Poate fi complementar cu 65, 66, 67, 69, 70 | 60467.5 | PNRR (Componenta C2 – Păduri și protecția biodiversității) | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect depus pe PNRR/ in evaluare | 2024 | 24 luni
69 | OS11. Valorificarea potențialului turistic al orașului prin diversificarea și punerea în valoare a infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială | Consolidarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber și interacțiune socială din zona râului Colentina, a lacurilor Buftea, Buciumeni și Flămânzeni și din restul UAT-ului | Amenajare loc de agrement pentru copii Cartier Sabareni | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Amenajare loc de agrement, petrecerea timpului liber si sport pentru copii | Poate fi complementar cu 65, 66, 67, 68, 70 | 240387.07 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă), Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect tehnic/ Pregatirea documentatiilor pentru achizitie | 2024-2025 | 12 luni |  | Ob. 11- Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării infrastructurilor care contribuie la incluziunea socială în comunitate.
70 | OS11. Valorificarea potențialului turistic al orașului prin diversificarea și punerea în valoare a infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport și interacțiune socială | Consolidarea infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber și interacțiune socială din zona râului Colentina, a lacurilor Buftea, Buciumeni și Flămânzeni și din restul UAT-ului | Amenajare maluri si dotare ambarcatiuni electrice | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Valorificarea potențialului turistic al orașului prin amenajare maluri si dotare ambarcatiuni electrice | Poate fi complementar cu 65, 66, 67, 68, 69 | 10000000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă), Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2026-2028 | 24 luni |  | Ob7. Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
71 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Dezvoltarea infrastructurii sportive a orașului prin construirea de săli de spor și a unui bazin de înot | Construire bazin de inot didactic si de agrement | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Consolidarea profilului sportiv al orașului prin realizarea infrastructurii specifice-bazin inot | Poate fi complementar cu 72, 73, 76, 77, 78 | 5981387.44 | CNI | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect tip (Ordin MLPDA nr.3066/2019) | 2024 | 24 luni
72 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Dezvoltarea infrastructurii sportive a orașului prin construirea de săli de spor și a unui bazin de înot | Sala de sport Scoala nr. 1 Str. Scolii nr. 1 (Cv. 3, parcela 131/1) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Consolidarea profilului sportiv al orașului prin realizarea infrastructurii specifice | Poate fi complementar cu 71, 73, 76, 77, 78 | 3331706.61 | CNI | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect tip (Ordin MLPDA nr. 3458/2019) | 2025 | 24 luni
73 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Dezvoltarea infrastructurii sportive a orașului prin construirea de săli de spor și a unui bazin de înot | Construire baza sportiva TIP 2, Str. Liceului, Nr. 5, Cv. 5, Parcela 1574, oras Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Consolidarea profilului sportiv al orașului prin realizarea infrastructurii specifice | Poate fi complementar cu 71, 72, 76, 77, 78 | 602509.34 | CNI | U.A.T. Oraș Buftea | Proiect tip (Ordin MLPDA nr. 3458/2019) | 2025 | 24 luni
74 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Transformarea Bibliotecii Orășenești Buftea într-un hub de dezvoltare a competențelor digitale | Biblioteca Orășenească Buftea - hub de dezvoltare a competențelor digitale | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Transformarea Bibliotecii orașului Buftea într-un hub de dezvoltare a competențelor digitale | Poate fi complementar cu 12, 75 | 150000 | PNRR (Componenta 7 – Transformarea digitală), PR BI 2021-2027 (Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă), | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2025 | 12 luni |  | Ob.10- Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modernă.
75 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Realizarea de parteneriate între CL Buftea, CJ Ilfov, companii cu capital privat și alte entități interesate pentru organizarea de evenimente cultural-educative cu impact regional în Casa de Cultură Buftea, Ansamblul fostului Palat Știrbei și în spațiile publice urbane din Buftea | Parteneriate între CL Buftea, CJ Ilfov, companii cu capital privat și alte entități interesate pentru organizarea de evenimente cultural-educative cu impact regional în Casa de Cultură Buftea, Ansamblul fostului Palat Știrbei și în spațiile în aer liber special amenajate | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Realizarea de parteneriate între CL Buftea, CJ Ilfov, companii cu capital privat și alte entități interesate pentru organizarea de evenimente cultural-educative cu impact regional în Casa de Cultură Buftea, Ansamblul fostului Palat Știrbei și în spațiile în aer liber special amenajate | Poate fi complementar cu 12, 74, 79 | 100000 | AFCN,, Buget CJ Ilfov, Buget local, Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2025 | 12 luni
76 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Creșterea gradului de atractivitate al orașului Buftea prin realizarea de mari investiții în domeniul infrastructurii sportive | Sala Polivalenta Buftea-15 mii locuri | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construirea unei infrastructuri noi, respectiv o sala polivalenta cu 15000 locuri în orașul Buftea | Poate fi complementar cu 71, 72, 73, 77, 78 | 100000000 | PR BI 2021-2027, Buget CJ Ilfov, buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 36 luni |  | Ob. 11- Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării infrastructurilor care contribuie la incluziunea socială în comunitate.
77 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Creșterea gradului de atractivitate al orașului Buftea prin realizarea de mari investiții în domeniul infrastructurii sportive | Hipodrom în Oraș Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Consolidarea profilului sportiv al orașului prin realizarea infrastructurii specifice, respectiv un hipodrom | Poate fi complementar cu 71, 72, 73, 76, 78 | 8000000 | Buget de stat, buget local, | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni
78 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Creșterea gradului de atractivitate al orașului Buftea prin realizarea de mari investiții în domeniul infrastructurii sportive | Teren de hochei in Orașul Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Consolidarea profilului sportiv al orașului prin realizarea infrastructurii specifice, respectiv un teren de hochei | Poate fi complementar cu 71, 72, 73, 76, 77 | 7000000 | Buget de stat, buget local, | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni
79 | OS12. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului și consolidarea profilului cultural-sportiv al orașului prin dezvoltarea infrastructurii specifice și realizarea de evenimente cu impact regional | Conservarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural al Bisericii Sfinții Împărați din cartierul Buciumeni | Restaurarea și promovarea patrimoniului cultural al Bisericii Sfinții Împărați din cartierul Buciumeni | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Reabilitarea Bisericii „Sf. Împăraţi" | Poate fi complementar cu 74, 75 | 2000000 | Ministerul Culturii prin RO-CULTURA, Buget CJ Ilfov, Buget local | UAT Buftea/CJ Ilfov | Fisa proiect | 2026-2028 | 25 luni |  | Ob.11-Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării infrastructurilor care contribuie la incluziunea socială în comunitate.
80 | OS13. Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor gestionării corespunzătoare a deșeurilor în vederea îmbunătățirii calității mediului | Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local pentru deservirea clădirilor rezidențiale multifamiliale | Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local pentru deservirea blocurilor (a clădiri rezidențiale multifamiliale) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local pentru deservirea blocurilor (a clădiri rezidențiale multifamiliale) | Poate fi complementar cu 81, 82, 83 | 1000000 | PR BI 2021-2027 (Prioritatea 2 – O regiune digitalizată) - PNRR (C3-Managementul Deșeurilor) | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2025 | 24 luni |  | Ob. 2-Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
81 | OS13. Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor gestionării corespunzătoare a deșeurilor în vederea îmbunătățirii calității mediului | Construirea unui centru de colectare, sortare și reciclare deșeuri voluminoase | Centru de colectare, sortare și reciclare deșeuri voluminoase | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construirea unui centru de colectare, sortare și reciclare deșeuri voluminoase | Poate fi complementar cu 80, 82, 83 | 1200000 | PNRR (C3-Managementul Deșeurilor) - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Fondului pentru Mediu | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni
82 | OS13. Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor gestionării corespunzătoare a deșeurilor în vederea îmbunătățirii calității mediului | Organizarea de acțiuni de ecologizare prin strângerea de deșeuri, inclusiv din zona malurilor lacurilor din Buftea | Acțiuni de ecologizare a zonelor de pe teritoriul UAT-ului, inclusiv de igienizare a malurilor lacurilor (poluate cu deșeuri menajere, din construcții etc.) | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Organizarea de acțiuni de ecologizare a zonelor de pe teritoriul UAT-ului, inclusiv de igienizare a malurilor lacurilor (poluate cu deșeuri menajere, din construcții etc.) | Poate fi complementar cu 80, 81, 83 | 200000 | Buget local Surse private | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2025 | 12 luni
83 | OS13. Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor gestionării corespunzătoare a deșeurilor în vederea îmbunătățirii calității mediului | Derularea de campanii de conștientizare a cetățenilor pentru reciclarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, de consiliere a cetățenilor cu privire la posibilitățile de prevenire, reutilizare și eliminare a deșeurilor | Campanii de conștientizare și sensibilizare în rândul cetățenilor pentru reciclarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, de consiliere a cetățenilor cu privire la posibilitățile de prevenire, reutilizare și eliminare a deșeurilor | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Derularea de campanii de conștientizare și sensibilizare în rândul cetățenilor pentru reciclarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, de consiliere a cetățenilor cu privire la posibilitățile de prevenire, reutilizare și eliminare a deșeurilor | Poate fi complementar cu 80, 81, 82 | 100000 | Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2025 | 12 luni
84 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Imbunatatirea sigurantei cetatenilor prin extinderea sistemelor de supraveghere video de la nivelul orasului | Implementarea sistemului de supraveghere video in Cartier Tineri | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Cresterea sigurantei cetatenilor in Cartierul de Tineri. | Poate fi complementar cu 1, 7, 36 | 500000 | PR BI 2021-2027 | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024 - 2025 | 24 luni | 2025-2028 | Ob.2-Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
85 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Imbunatatirea sigurantei cetatenilor prin extinderea sistemelor de supraveghere video de la nivelul orasului | Extindere sistem de supraveghere video Cartier Studio | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Cresterea sigurantei cetatenilor in Cartierul Studio. | Poate fi complementar cu 37, 38, 47 | 500000 | PR BI 2021-2027 | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2025-2026 | 24 luni | 2025-2028 | Ob.2-Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
86 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Cresterea nivelului de automatizare a proceselor de lucru la nivelul administrației locale | Registru electronic necesar înregistrării documentelor la nivelul primăriei prin standardizarea datelor într-un sistem ierarhic de tip nomenclator | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Crearea unui registru electronic necesar înregistrării documentelor la nivelul primăriei prin standardizarea datelor într-un sistem ierarhic de tip nomenclator | Poate fi complementar cu 87, 88 | 25000 | PNRR (Transformarea digitală) | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 12 luni | 2025-2026
87 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Cresterea nivelului de digitalizare al administratiei locale prin introducerea de servicii și aplicații digitale | Crearea Portalului Cetățeanului la nivelul website-ului Primăriei orașului Buftea in scopul facilitarii interoperabilității serviciilor publice digitale și optimizarea operațiunilor în beneficiul cetățenilor | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Facilitarea interoperabilității serviciilor publice digitale și optimizarea operațiunilor în beneficiul cetățenilor prin crearea Portalului Cetățeanului la nivelul website-ului Primăriei orașului Buftea | Poate fi complementar cu 86, 88 | 25000 | PR BI 2021-2027, PNRR (Transformarea digitală) | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni | 2025-2028 | Ob.2-Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
88 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Cresterea nivelului de digitalizare al administratiei locale prin introducerea de servicii și aplicații digitale | Smart governance prin-digitalizarea procesului de depunere a documentelor de către cetățeni pentru obținerea de autorizații/avize de la primărie, în paralel cu digitalizarea procedurilor de urmărire a actelor realizate de funcționarii din administrația locală | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Digitalizarea procesului de depunere a documentelor de către cetățeni pentru obținerea de autorizații/avize de la primărie, în paralel cu digitalizarea procedurilor de urmărire a actelor realizate de funcționarii din administrația locală pentru creșterea transparenței actului de guvernare (smart governance) | Poate fi complementar cu 86, 87 | 40000 | PR BI 2021-2027 | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2027 | 24 luni | 2025-2028 | Ob.2-Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
89 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Implementarea unor solutii digitale de tip oraș inteligent (“smart-city”) si imbuntatirea nivelului de instruire digitala a locuitorilor orasului | Soluții digitale de tip smart living: asigurarea WiFi gratuit în spații publice și în mijloacele de transport în comun | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Implementarea de soluții digitale de tip smart living: asigurarea WiFi gratuit în spații publice și în mijloacele de transport în comun | Poate fi complementar cu 90 | 40000 | PR BI 2021-2027 | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2027 | 24 luni | 2025-2027 | Ob.2-Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
90 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Implementarea unor solutii digitale de tip oraș inteligent (“smart-city”) si imbuntatirea nivelului de instruire digitala a locuitorilor orasului | Îmbunătățirea nivelului de instruire digitală a locuitorilor orașului (smart people) pentru a stimula și facilita participarea acestora la luarea deciziilor | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Îmbunătățirea nivelului de instruire digitală a locuitorilor orașului (smart people) pentru a stimula și facilita participarea acestora la luarea deciziilor | Poate fi complementar cu 89 | 25000 | PR BI 2021-2027 | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2027 | 12 luni | 2025-2027 | Ob.2-Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
91 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Sprijinirea deschiderii unor infrastructuri noi in vederea cresterii capacitatii de interventie pentru situatii de urgenta | Centru zonal ISU | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construirea unei infrastructuri noi, respectiv centru zonal Inspectoratul pentru Situații de Urgență în orașul Buftea | Poate fi complementar cu 92 | 2500000 | Buget de stat, Buget CJ Ilfov, Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni | 2025-2027
92 | OS14. Creșterea nivelului de eficiență în acordarea serviciilor publice și a gradului de siguranță pentru cetățenii din Buftea | Sprijinirea deschiderii unor infrastructuri noi in vederea cresterii capacitatii de interventie pentru situatii de urgenta | Sediu jandarmerie în Oraș Buftea | Buftea, Ilfov | Buftea, Ilfov | Construirea unei infrastructuri noi, respectiv sediu instituție publică | Poate fi complementar cu 91 | 2500000 | Buget de stat, Buget CJ Ilfov, Buget local | U.A.T. Oraș Buftea | Fisa proiect | 2024-2026 | 24 luni | 2025-2027
93 | OS5. Creșterea calității serviciilor de asistență socială pentru populația vulnerabilă, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de profil și adoptarea unor măsuri speciale de sprijin/ajutor social pentru persoanele cu nevoi sociale | Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială” | E-Family fine |  | Buftea, Ilfov | Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării și în vederea susținerii reintegrării în familie a copiilor proveniți din sistemul de protecție specială | Poate fi complementar cu 15,17,19 | 500000 | POIDS - Prioritatea 5 | Asociația Hercules | Fisa proiect | 2024 | 36 luni | 2024-2028

## ObiectivePRBI
Obiectiv regional | Denumire
1 | Consolidarea capacităților în materie de CDI, inclusiv prin preluarea tehnologiilor avansate.
2 | Creșterea nivelului de digitalizare a economiei și administrației publice și adoptarea conceptului de oraș inteligent.
3 | Consolidarea capacității de reziliență și a competitivității IMM, inclusiv prin acces la structuri moderne de sprijinire a afacerilor.
4 | Diversificarea competențelor pentru specializare inteligentă și tranziție industrială în IMM și consolidarea capacităților actorilor implicați în guvernanța RIS3.
5 | Creșterea eficienței energetice în sectorul clădirilor la nivel regional.
6 | Reducerea riscului seismic în rândul clădirilor publice.
7 | Creșterea suprafeței și îmbunătățirea substanțială a calității spațiilor și infrastructurilor verzi.
8 | Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public curat și nemotorizat.
9 | Îmbunătățirea conectivității și accesibilității la TEN-T.
10 | Îmbunătățirea accesului la o infrastructură educațională modernă.
11 | Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și stimularea dezvoltării infrastructurilor care contribuie la incluziunea socială în comunitate.